## Orçamento do projeto
Nome projeto: | IFSolve
Responsável: | Marcelo Romulo Fernandes
Objetivo: | Desenvolver uma plataforma para auxiliar os professores a elaborar questões e avalições, além de aplicá-las aos alunos.
Período: | mai/2022 a jul/2023
Etapa | 5W | [7 empty] | 2H |  | Status
| O quê? (What) | Por quê? (Why) | Onde? (Where) | Quem? (Who) | Quando? (When) |  |  |  | Como? (How) | Quanto? (How much)
[5 empty] | Início | Prazo (em dias) | Fim planejado | Fim real
1 | Reuniões | Realizar reuniões contínua de acompanhamento e alinhamento do projeto. | IFRN / Home Office | Gerente de Projeto, Equipe de Desenvolvimento | 2022-05-17 | 36 | 2022-06-22 | 2023-07-25 | Comunicação, discussões e planejamento | R$ 6.296,4 | Em Execução
2 | Planejamento do projeto | Planejar e estabelecer as diretrizes do projeto. | IFRN / Home Office | Gerente de Projeto | 2022-05-17 | 10 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | Reuniões e documentação do que foi estabelecido | R$ 1.908,0 | Concluído
3 | Definição de requisitos | Identificar e documentar os requisitos do sistema. | IFRN / Home Office | Gerente de Projeto, Equipe de Desenvolvimento | 2022-06-01 | 5 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Entrevistas para levantemento de requisitos e documentação | R$ 1.431,0 | Concluído
4 | Definição de cronograma | Estabelecer o cronograma detalhado do projeto. | IFRN / Home Office | Gerente de Projeto | 2022-06-01 | 8 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | Sequenciamento de atividades, definição de marcos | R$ 318,0 | Concluído
5 | Desenvolvimento de diagramas e documentos | Criar diagramas e elaborar documentos do projeto. | IFRN / Home Office | Gerente de Projeto, Equipe de Desenvolvimento | 2022-06-10 | 60 | 2022-08-09 | 2023-07-25 | Usando ferramento de modelagem (astah) e documentação (word e planilhas) | R$ 318,0 | Em Execução
6 | Desenvolvimento de protótipos | Criar protótipos para validar o design e a funcionalidade. | IFRN / Home Office | Designer, Desenvolvedores | 2022-06-17 | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | Usando ferramento de prototipação (figma) | R$ 1.073,3 | Concluído
7 | Gerenciamento de riscos | Identificar, avaliar e mitigar os riscos do projeto. | IFRN / Home Office | Gerente de Projeto | 2022-06-29 | 10 | 2022-07-09 | 2023-06-26 | Análise de riscos, planos de contingência | R$ 477,0 | Em Execução
8 | Desenvolvimento do módulo de autenticação do usuário | Desenvolver o módulo responsável pela autenticação de usuários. | IFRN / Home Office | Equipe de Desenvolvimento | 2022-06-29 | 10 | 2022-07-09 | 2022-08-29 | implementando os modelos da aplicação no backend, as rotas e componentes e pages frontend. | R$ 3.180,0 | Concluído
9 | Desenvolvimento do módulo de cadastro de questões | Desenvolver o módulo responsável pelo cadastro de questões. | IFRN / Home Office | Equipe de Desenvolvimento | 2022-10-24 | 12 | 2022-11-05 | 2022-11-07 | implementando os modelos da aplicação no backend, as rotas e componentes e pages frontend. | R$ 4.770,0 | Concluído
10 | Desenvolvimento do módulo de cadastro de avaliações | Desenvolver o módulo responsável pelo cadastro de avaliações. | IFRN / Home Office | Equipe de Desenvolvimento | 2022-10-24 | 14 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | implementando os modelos da aplicação no backend, as rotas e componentes e pages frontend. | R$ 6.360,0 | Concluído
11 | Desenvolvimento do módulo de respostas de questões | Desenvolver o módulo responsável pelas respostas de questões. | IFRN / Home Office | Equipe de Desenvolvimento | 2022-10-24 | 10 | 2022-11-03 | 2022-11-07 | implementando os modelos da aplicação no backend, as rotas e componentes e pages frontend. | R$ 3.180,0 | Concluído
12 | Desenvolvimento do módulo de respostas de avaliações | Desenvolver o módulo responsável pelas respostas de avaliações. | IFRN / Home Office | Equipe de Desenvolvimento | 2022-10-24 | 12 | 2022-11-05 | 2022-11-07 | implementando os modelos da aplicação no backend, as rotas e componentes e pages frontend. | R$ 4.770,0 | Concluído
13 | Implementações das dívidas técnicas | Realizar ajustes necessário para atender as demandas dependentes desses ajustes | IFRN / Home Office | Equipe de Desenvolvimento | 2023-03-28 | 40 | 2023-05-07 | 2023-05-23 | Realizando refatoração de código | R$ 6.360,0 | Em Execução
14 | Construção de containers docker | Criar os containers Docker para empacotar o aplicativo. | IFRN / Home Office | Equipe de Desenvolvimento | 2023-03-22 | 5 | 2023-03-27 | 2023-05-02 | Configuração de containers com imagem públicas | R$ 636,0 | Concluído
15 | Geração de imagens docker | Gerar as imagens Docker para o ambiente de produção. | IFRN / Home Office | Equipe de Desenvolvimento | 2023-03-22 | 5 | 2023-03-27 | 2023-05-02 | Configuração de imagens da nossa aplicação e execução em máquina virtual | R$ 1.272,0 | Concluído
16 | Implantação na nuvem azure | Implantar o sistema na nuvem Azure. | IFRN / Home Office | Equipe de Desenvolvimento | 2023-05-02 | 10 | 2023-05-12 | 2023-05-23 | Configuração de ambiente e deploy na plataforma Azure DevOps. | R$ 2.544,0 | Em execução
17 | Planejamento de testes | Planejar e definir estratégias de teste. | IFRN / Home Office | Equipe de Desenvolvimento | 2022-06-20 | 7 | 2022-06-27 | 2023-07-07 | Definição de casos de teste, elaboração de plano de testes | R$ 1.144,8 | Em execução
18 | Execução e avaliação de testes | Executar testes e avaliar os resultados. | IFRN / Home Office | Gerente de Projeto, Equipe de Desenvolvimento | 2022-07-07 | 7 | 2022-07-14 | 2022-07-25 | Execução de casos de teste, registro de resultados | R$ 1.144,8 | Em execução
18 | Reserva de contigencia (10%) | Tratar riscos identificados |  | Gerente de Projeto |  |  | 0 |  | Análise de riscos, provisionamento de recursos financeiros | R$ 3.875,6 | Planejado
20 | Reserva de gerencial (5%) | Custear trabalho inesperado/desconhecido |  | Gerente de Projeto |  |  | 0 |  | Planejamento, controle de custos | 12060.7 | Planejado
21 | Imposto sobre serviço (ISS) | [5 empty] | 0 |  |  | R$ 2.131,7 | Planejado
Status | Descrição
Aberto | Sem ação registrada
Planejado | Na lista para execução
Em execução | Executando
Concluído | Entregue e validado
Formulas:
Fim planejado = [Quando? (When)]+[Prazo (em dias)]

## Estimativa de curso e Reservas
Etapa/Atividade | Duração Estimada (horas) | Recursos Alocados | Custos Estimados (R$) | Custos Indiretos (R$)
Gerenciamento do Projeto | 143.5 | 31 | 12312.6 | 200
Planejamento do escopo do projeto | 20 | 6 | 2351.4
Definição de requisitos | 15 | 6 | 1763.55
Desenvolvimento de diagramas e documentos | 40 | 5 | 3180 | 200
Desenvolvimento de protótipos | 22.5 | 3 | 1073.25
Reuniões de gerência | 24 | 6 | 2821.68
Gerenciamento de riscos | 10 | 3 | 477
Definição de cronograma | 12 | 2 | 645.72
Módulo de Usuário | 20 | 5 | 1590 | 0
Desenvolvimento do módulo de autenticação do usuário monolítico | 20 | 5 | 1590
Módulo do Elaborador | 140 | 10 | 11130 | 0
Desenvolvimento do módulo de cadastro de questões monolítico | 60 | 5 | 4770
Desenvolvimento do módulo de cadastro de avaliações monolítico | 80 | 5 | 6360
Módulo do Aluno | 100 | 10 | 7950 | 0
Desenvolvimento do módulo de respostas de questões monolítico | 40 | 5 | 3180
Desenvolvimento do módulo de respostas de avaliações monolítico | 60 | 5 | 4770
Módulo de Usuário | 20 | 5 | 9114.48 | 0
Reuniões de gerência para desenvolvimento distribuído | 24 | 6 | 2821.68
Desenvolvimento de diagramas e documentos | 40 | 6 | 4702.8
Desenvolvimento do módulo de autenticação do usuário distribuído | 20 | 5 | 1590
Módulo do Elaborador | 140 | 10 | 11130 | 0
Desenvolvimento do módulo de cadastro de questões distribuído | 60 | 5 | 4770
Desenvolvimento do módulo de cadastro de avaliações distribuído | 80 | 5 | 6360
Módulo do Aluno | 100 | 10 | 7950 | 0
Desenvolvimento do módulo de respostas de questões distribuído | 40 | 5 | 3180
Desenvolvimento do módulo de respostas de avaliações distribuído | 60 | 5 | 4770
Módulo do Implantação | 70 | 13 | 18495.48 | 500
Reuniões de gerência para desenvolvimento Corporativo | 24 | 6 | 2821.68
Implementações das dívidas técnicas | 80 | 5 | 6360
Desenvolvimento de diagramas e documentos | 40 | 6 | 4702.8
Construção de containers docker | 10 | 5 | 795
Geração de imagens docker | 20 | 4 | 1272
Implantação na nuvem azure | 40 | 4 | 2544 | 500
Módulo de Teste | 40 | 12 | 4702.8 | 0
Planejamento de testes | 20 | 6 | 2351.4
Execução e avaliação de testes | 20 | 6 | 2351.4
Reservas | 76.4925 |  | 15430.626 | 0
Reserva de contigencia (10%) | 49.35 |  | 10287.084
Reserva de gerencial (5%) | 27.1425 |  | 5143.542
ISS |  |  | 12060.7183 | 0
Importo sobre serviço (ISS) |  |  | 12060.7183
Total | 589.9925 |  | 112566.7043 | 700
Entregas macro
PDS Web |  |  | 33182.6
PDS Distribuído |  |  | 28194.48
PDS Corporativo |  |  | 23698.28
Total |  |  | 85075.36

## Base das estimativas
Descrição | Duração Estimada (horas por dia) | valor | Observação
Hora trabalhada pelo desenvolvedor |  | 15.9 | R$15,90 por hora, equivalente a R$2.100 por mês (salário estimado para o funcionário).
Hora trabalhada pelo Professor/Gerente do projeto |  | 37.87 | R$37,87 por hora, equivalente a R$5.000 por mês (salário estimado para o funcionário).
Método de cálculos |  |  | Os cálculos foram feitos respeitando a seguinte ordem: Semana * dia * Tempo gasto por dia em horas
Imposto sobre serviço (ISS) |  |  | Aproximadamente 12% do valor total do projeto
Forma de pagamento dos funcionários |  |  | Recursos provenientes do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). O pagamento realizado por meio de transferência bancária.